## Gestão de Custos e Riscos Varej
Categoria | Item / Recurso | Detalhamento Técnico | Custo Est. (R$) | Risco (Ameaça) | Impacto | Plano de Mitigação (Ação) | Custo Anual (R$)
SOFTWARE | Licenças TOTVS (SaaS) | Acesso para 250 usuários (escalonado) | R$ 45.000,00/mês | Erro de parâmetro fiscal | Crítico | Consultoria especializada em Varejo Moda para configurar o sistema. | 540000
HARDWARE | Servidores Dedicados | Nuvem (Cloud) com Alta Disponibilidade | R$ 8.500,00/mês | Queda do sistema em horário de pico | Crítico | Backup em tempo real e redundância de link de internet (SD-WAN). | 102000
EQUIPAMENTOS | Coletores RFID | 10 unidades para Inventário Rápido | R$ 35.000,00 | Diferença de estoque (Furo) | Alto | Inventário rotativo semanal para bater físico vs sistema. | 35000
SEGURANÇA | Firewall e Antivírus | Proteção de dados sensíveis (LGPD) | R$ 12.000,00 | Ataque de Ransomware (Sequestro) | Alto | Política de senhas fortes e criptografia de ponta a ponta. | 12000
TREINAMENTO | Programa de Capacitação | Treinamento para os 250 colaboradores | R$ 15.000,00 | Resistência à mudança/Erro operacional | Médio | Criação de uma "Academia Interna" com multiplicadores por setor. | 15000
RISCO | Conciliação Bancária | Módulo de automação financeira | R$ 2.500,00/mês | Desvio de verba ou taxas ocultas | Alto | Auditoria eletrônica diária de cartões e contas a receber. | 30000
TOTAL | Investimento Inicial/Mensal | - | R$ 118.000,00 | - | - | -

## Gráfico1 Custo Total Anual por
Categoria | Custo Anual
EQUIPAMENTOS | 35000
HARDWARE | 102000
RISCO | 30000
SEGURANÇA | 12000
SOFTWARE | 540000
TREINAMENTO | 15000